## Slide 1
IT開発・システム導入
プロジェクト計画書
2025年3月30日
株式会社〇〇〇〇

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
【プロジェクトの目的】
  現行の業務システムを刷新し、業務効率を30%向上
  デジタルトランスフォーメーションの基盤構築
【主要な提案内容】
  クラウドベースの統合管理システムの導入
  AI活用による業務自動化と予測分析の実現
【期待される効果】
  年間コスト削減2,000万円、顧客対応時間50%短縮
  データ駆動型意思決定の実現とビジネス機会の拡大
  実施期間: 2025年4月〜2025年9月（6ヶ月間）
  予算概要: 初期投資3,500万円、年間運用コスト800万円
  ROI: 導入後18ヶ月で投資回収見込み
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 2/10

## Slide 3
現状分析と課題
現在のシステム状況
  導入から8年経過した基幹システム
  複数のシステムが連携せず、二重入力が発生
  レガシーシステムによるメンテナンスコスト増加
  オンプレミス環境でのリソース制約
  モバイル対応していないため外出先での業務に制約
解決すべき課題
  データの一元管理と業務プロセスの標準化
  システム間連携の自動化による二重作業の排除
  クラウド環境への移行によるコスト最適化
  モバイル対応によるリモートワーク環境の整備
  セキュリティ強化とコンプライアンス対応
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 3/10

## Slide 4
提案内容: クラウド統合管理システム
システム概要
主要機能
【クラウド統合管理システムの特徴】
  すべての業務データを一元管理
  どこからでもアクセス可能なクラウド基盤
  直感的なユーザーインターフェース
  リアルタイムでのデータ同期と分析
  業務プロセスの自動化による効率化
  AIによる予測分析と意思決定支援
  柔軟なスケーリングとカスタマイズ性
  クラウドベースの統合プラットフォーム
  マイクロサービスアーキテクチャ
  APIによる外部システム連携
  レスポンシブデザイン対応
  セキュアなデータストレージ
  顧客情報・案件管理の統合
  リアルタイムダッシュボード
  ワークフロー自動化
  権限管理とセキュリティ制御
  モバイルアプリケーション
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 4/10

## Slide 5
導入スケジュール（6ヶ月計画）
フェーズ1
要件定義・設計
4月〜5月
  業務要件の詳細ヒアリングと分析
  システム設計とアーキテクチャ確定
  データ移行計画の策定
フェーズ2
開発・構築
5月〜7月
  システム基盤構築とコア機能の開発
  外部システム連携の実装
  ユーザーインターフェース開発
フェーズ3
テスト・移行
7月〜8月
  単体・結合テストの実施
  ユーザー受け入れテスト
  データ移行とシステム切り替え準備
フェーズ4
本番稼働・安定化
9月
  段階的な本番リリース
  ユーザートレーニングの実施
  運用体制の確立とサポート
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 5/10

## Slide 6
実施体制
プロジェクト推進体制
  プロジェクトスポンサー: 経営企画部長
  プロジェクトマネージャー: IT部門 課長
  テクニカルリード: システム開発チーム リーダー
  業務プロセス担当: 各部門代表者
役割と責任
  要件定義・設計: 弊社コンサルタント + お客様業務担当者
  システム開発: 弊社エンジニアチーム（5名）
  テスト・品質保証: 弊社QAチーム + お客様検証担当者
  導入・トレーニング: 弊社導入支援チーム
コミュニケーション体制
  週次進捗会議（オンライン）: プロジェクトマネージャーが進捗、課題、リスクを報告
  月次ステアリングコミッティ（対面）: 経営層へ報告、重要決定事項の承認
  日次スクラムミーティング（開発チーム）: 15分の短時間で作業状況共有
  課題管理システムによるリアルタイム状況共有と透明性確保
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 6/10

## Slide 7
リスク管理計画
リスク1: 要件定義の不足・変更による開発遅延
対策:
  アジャイル開発手法の採用
  定期的な要件レビュー会議の実施
  変更管理プロセスの厳格化
リスク2: データ移行時のデータ欠損・不整合
対策:
  事前データクレンジングの実施
  段階的移行アプローチの採用
  二重検証体制の構築
リスク3: ユーザー受け入れの低さ
対策:
  早期からのユーザー参加促進
  充実したトレーニング計画の策定
  ユーザーフィードバックの継続的収集
リスク4: 既存システムとの連携不具合
対策:
  詳細なインターフェース設計
  段階的な連携テストの実施
  フォールバック機構の設計
リスク5: セキュリティインシデント
対策: セキュリティ設計レビュー、脆弱性診断、インシデント対応計画の策定
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 7/10

## Slide 8
予算計画
初期導入コスト
  システム設計・開発費: 2,000万円
  ハードウェア・クラウド環境構築: 500万円
  データ移行・テスト: 600万円
  トレーニング・導入支援: 400万円
  初期費用合計: 3,500万円
ランニングコスト（年間）
  クラウドインフラ利用料: 300万円
  ライセンス費用: 200万円
  保守・サポート費: 300万円
  年間運用コスト合計: 800万円
投資対効果（ROI）
【コスト削減効果】
  業務効率化による人件費削減: 年間1,200万円
  システム統合によるコスト削減: 年間800万円
【定性的効果】
  意思決定スピードの向上
  顧客満足度の向上
  データ活用による戦略的優位性
【投資回収期間】
  約18ヶ月で初期投資を回収
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 8/10

## Slide 9
成功基準と評価方法
システムパフォーマンス指標
  システム応答時間: 2秒以内（ピーク時）
  システム可用性: 99.9%以上
  同時接続ユーザー: 最大300名をサポート
  バックアップ復旧時間: 4時間以内
ビジネス効果指標
  業務処理時間: 30%削減
  顧客対応時間: 50%短縮
  データ入力エラー: 90%削減
  ペーパーレス化: 紙使用量80%削減
  ユーザー満足度: 80%以上
測定・評価方法
【定期評価】
  四半期ごとのパフォーマンス測定レポート作成
  月次ユーザー満足度調査の実施
  業務効率化指標の定期測定と分析
【継続的モニタリング】
  リアルタイムダッシュボードによるシステム状態監視
  インシデント発生率とレスポンス時間の追跡
  ユーザーフィードバックの継続的収集と分析
株式会社〇〇〇〇 | IT開発プロジェクト計画書 | 2025年3月 | 9/10

## Slide 10
まとめと次のステップ
【提案のまとめ】
  クラウドベースの統合管理システム導入により業務効率を30%向上
  6ヶ月間の段階的な導入計画で業務への影響を最小化
  初期投資3,500万円、年間運用コスト800万円、18ヶ月でROI達成
【次のステップ】
  提案内容の最終確認と承認（1週間以内）
  キックオフミーティングの開催（承認後2週間以内）
  詳細要件定義の開始（4月第1週）
プロジェクト担当: 山田太郎 | yamada.taro@example.com | 03-1234-5678